COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON

Service de la Commande publique

13 boulevard du Maréchal Foch

92501 RUEIL-MALMAISON CEDEX

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

POUR LA PASSATION D’UN CONTRAT DE DE CONCESSION

RELATIF À LA GESTION DES PISCINES COMMUNALES ET À SON SUIVI

CALENDRIER PRÉVISIONNEL (non contractuel)

| Avis préalable de la Commission des services publics locaux (rapport de présentation à envoyer 1 semaine minimum avant la date de la CCSPL) | Début décembre 2026 |
| --- | --- |
| Conseil municipal : Délibération approuvant le principe du recours à une DSP (projet de délibération à mettre en validation 1 mois avant la date du Conseil) | 15 décembre 2026 |
| Lancement de la procédure de DSP (AAPC) | Fin décembre 2026 |
| Date limite de réception des candidatures et des offres | Semaine du 1er mars 2027 (semaine 9) |
| Analyse des candidatures et des offres + validations et présentations Maire | Semaines 9 à 15 |
| CDSP admission des candidatures et examen des offres/émission avis/autorisation de négocier examen des candidatures et établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre + analyse des offres | Semaine 16 (semaine du 19 avril 2027) |
| Négociations des offres (tours de négociation, analyse offre intermédiaire, remise offre finale) (2 mois). Créneaux à prévoir | Du 26 avril / 28 juin (offre finale) 2027 |
| Analyse des offres après négociation pour choix de l’offre finale AMO/ ST et rédaction du rapport pour le choix du Mairie | Eté 2027 |
| Présentation au Maire pour choix final | Entre le 1er et le 15 septembre 2027 |
| Mise au point du contrat | Entre le 15 et le 27 septembre 2027 |
| Transmission du rapport et du projet de contrat aux membres du Conseil Municipal (15 jours mini avant date du conseil) | 27/28 septembre 2027 |
| Conseil Municipal : délibération approuvant le choix du délégataire | CM mi-Octobre (semaine 41) |
| Signature du contrat – transmission au contrôle de légalité | Fin octobre 2027 |
| Notification du contrat | Début novembre 2027 |
| Copie Notification à la Préfecture | Début novembre 2027 |
| Démarrage nouveau contrat | 01/01/2028 |